Modelo del tamaño de la fuerza de trabajo

En algunos proyectos de construcción, las contrataciones y los despidos se ejercen para mantener un número de empleados que satisfaga las necesidades del proyecto. Debido a que las actividades tanto de contratación como de despido incurren en costos adicionales, ¿cómo se debe mantener el número de empleados a todo lo largo de la vida del proyecto?

Aspectos importantes:

- Se supone que el proyecto se ejecutará durante un lapso de n semanas

- Que la fuerza mínima requerida en la semana i es bi trabajadores

- Se desea que en la semana i la fuerza de trabajo sea exactamente bi.

- Por economía es mejor dejar que fluctúe la fuerza de trabajo.

- Xi  es la cantidad de trabajadores empleados en la semana i, en esa semana i puede tener costos de exceso o costos de contratación .

Costo de exceso= C1(xi-bi)

Costo de contratar= C2(xi-xi-1)

Ejemplo

Un contratista constructor estima que la fuerza de trabajo necesaria durante las próximas 5 semanas será de 8, 9,10, 5 y 2 trabajadores, respectivamente. La mano de obra en exceso que se conserve le costará $250 por trabajador semanalmente, y la nueva contratación en cualquier semana tendrá un costo fijo de $300 más $150 por trabajador y por semana. Sugiera un plan de contratación para minimizar los costos en los que se incurren.

Solución:

| Semanas | Trabajadores | Rango |
| --- | --- | --- |
|  | bi |  |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 9 | 8-9-10 |
| 3 | 10 | 9-10 |
| 4 | 5 | 10 |
| 5 | 2 | 5 |

Para construir las tablas se deben generar rangos analizando la semana n con la semana n-1.

Por lo tanto:

- Si va de un valor mayor a un valor menor, se genera un rango desde el menor al mayor. Ejemplo de la semana 5 a la semana 4, va de 6 a 4. Se debe generar un rango de 4-5-6.

| Semana | bi | rango |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4-5-6 |
| 5 | 6 |  |

2.Cuando se va de un valor menor a uno mayor se queda con el mayor. Ejemplo de la semana 4 a la semana 3, se queda con el valor mayor.

| Semana | bi | rango |
| --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 4 |  |

- Se va de un menor a un mayor o mayor a un menor, pero con anterioridad ya había aparecido un valor mayor, es necesario construir un rango o bien mantenerlo como mayor, sin dejar huecos en el rango. Ejemplo de la semana 2 a la semana 1, va de 7 a 5, debe realizar un rango, sin embargo, anteriormente ya existía una proyección de 8, por lo tanto, se realiza rango hasta el valor mayor.

| Semana | bi | rango |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 |
| 2 | 7 | 5-6-7-8 |
| 3 | 8 | 7-8 |

Formulas para el proceso de cálculos

Costo de exceso= C1(xi-bi)

Costo de contratar= C2(xi-xi-1)

Costo de contratación puede tener ligado <opcional> un valor fijo

Etapa5 (bi=2)

Exceso es de comparar el bi y xi

Contrataciones xi-xi-1

| X4(xi-1) | Xi=x5=2(require) 250(xi-bi)+[300+150 (xi-xi-1)] | F5(x4) | X5* |
| --- | --- | --- | --- |